## MODELO
Faculdade Senac Fecomercio |  |  |  | PROJETO Nº: 2
Avenida Tristão Gonçalves, 1245 - Centro |  |  |  | PROFESSOR: Davi
CNPJ: 03.648.344/0023-05 - Fone: (85) 3270-5400 |  |  |  | Saldanha
CEP 60.015-000 - Fortaleza - Ceará |  |  |  | DATA:
gitHub: davisaldanha.ti@gmail.com |  |  |  | INICIAL : 28/03/26
FINAL: 08/04/26
Funcionalidades do Sistema (Requisitos Funcionais):
1. RF01 – Cadastro de Pacientes: nome completo, data de nasc, telefone, e-mail, número (CPF ou RG).
2. RF02 – Listagem de Pacientes: tela visualizar todos os passientes cadastrados - tela de informações do paciente, tela selecionar um paciente para registrar atendimento.
3. RF03 – Registro de Atendimento: paciente, data do atendimento, tipo de atendimento, observações do profissional, status do atendimento (realizado / em acompanhamento).
4. RF04 – Histórico de Atendimentos: o sistema deverá permitir visualizar todos os atendimentos registrados para aquele paciente - histórico clínico básico.
5. RF05 – Busca de Pacientes: nome, telefone.
6. RF06 – Dashboard Simples e resumida á tela inicial: total de pacientes cadastrados, total de atendimentos registrados, atendimentos realizados no dia.
7. Estrutura de Dados em arquivos JSON: para persistência dados (pacientes.json/atendimentos.json)
8. Menu lateral com: Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Novo Paciente, Novo Atendimento
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO: CLASSROOM - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
OBS: O projeto deve ser armazenado via repositório GitHub e acrescentado o usuário davisaldanha como colaborador.
As boas práticas de versionamento de código devem ser utilizadas.
DIA | PROJETO |  | PARTE CONCLUÌDA | PT. NÃO CONCLUÌDA
30 | Criar funções iniciais usando Tkinter. Login e funções jason e de navegação. |  | capturar os dados formato jason
31 | Criar frames de padrão da interface, menu principal de cadastro |  | listar menu, pacientes, atendimento
32 | Continuar telas, preencher campos vazios, criar botões e as validações. |  | buttons criados, validações observ.
1 | Criar barra lateral, carregar, editar, excluir, botão de pesquisa. Verificações. |  | barra criada e verificações de erro.
2 | Criar funções da barra lateral, seleção de paciente, data e horário, tabela de consultas.
3 | Gerenciar funções, pacientes, seus elementos e importar bibliotecas.
6 | Conexão final de usuário logados entre telas, verificar validações e campos vazios.
7 | Ajustar cores, padronizar botões, centralizar elementos, ajustar expand=True
8 | Testar funções, corrigir bugs, organizar classes (telas, funções, banco de dados).
9 | Preparar slide e apresentação. |  |  | FINALIZAR
APRESENTAÇÂO DO PROJETO: DATA: 09/04/25 - DIAS OFICIAIS 14 - DIAS RESTANTES 18
APRESENTADOR: |  | ALUNO: THOMASN SANTOS